## 打印存档要求
毕业设计材料打印存档要求
内容名称 | 封面填写日期 | 各内容中时间、签字、格式等 |  |  |  |  | 打印要求
任务书 | 2017-12-25 | 任务下达时间：2017年 12月25日 | 毕业设计开始与完成时间：2018年1月8日至2018年6月9 日 | 教研室主任意见:（签字）:2017年12月27 日 | 院领导小组意见:（签字）:2017年12月28日 | 毕业设计（论文）进度计划表中 指导教师批准日期：2017年12月19日 （学院另单独发放记录册至各位老师信箱，请及时记录） | 有页码，签字页和毕业设计（论文）进度计划表独立打印
开题报告 | 2018-01-03 | 指导教师（签字）2018年1月3日 | 开题小组组长（签字）2018年1月4日 | 主管院长（系、部主任）签字：2018年1月5日 |  |  | 有页码，签字页单独打印
中期检查表 | 2018-04-25 | 检查日期：2018年4月25日 | 教师要签名
第一次三方评阅 | “毕业设计（论文）第三方评审表”中评阅人签名后的时间：2018年5月24日，指导老师签字后的时间为2018年5月25日。
第二次三方评阅 | “毕业设计（论文）第三方评审表”中评阅人签名后的时间：2018年5月29日，指导老师签字后的时间为2018年5月30日。
毕业设计说明书、毕业论文 | 2018年 6月5日 | 论文装订页码顺序：(1)封面，(2)中文论文摘要、关键词，(3) 英文论文摘要、关键词，(4)目录（要求至少有二个层次，注明页码），(5)论文正文，(6)谢辞，(7)参考文献，(8)附录。 章节目序号：按照正式出版物的惯例，章节目序号的级序规定如下：1、 1.1、 1.1.1、 (1)、 ① |  |  |  |  | 除封面外均有页眉；有页码；双面打印
外文翻译原文、译文 | 2018年 6月5日 | 英文翻译分两本：封面+译文（原文）；封面+译文 |  |  |  |  | 除封面外均有页眉；有页码；双面打印
指导教师评审表 | 2018年 6月11日
成绩评审表 | 2018年 6月13日
成绩总评表 | 2018年 6月 13日
进度计划表 | 第1周，元月8日；第2周，元月15日；第3周，3月5日；第4周，3月12日；第5周，3月19日；第6周，3月26日；第7周，4月2日；第8周，4月9日；第9周，4月16日；第10周，4月23日；第11周，4月30日；第12周，5月8日；第13周，5月14日；第14周，5月21日；第15周，5月28日；第16周，6月4日
注意： | 1.纸张和页面要求：A4纸打印；页边距要求如下：页边距上下各为2.5 厘米，左右边距各为2.5厘米；行间距取固定值（设置值为20磅）；字符间距为默认值（缩放100%，间距：标准）。
2.所有封面要求：采用统一规格；封面题目用三号字、加黑、黑体字；其余用三号字、宋体字；日期居中。
3.任务书：采用统一规格。在进度计划表中，“检查人签名”一栏和“指导教师批准日期”由教师填写，其余均要求打印。第2、3页内容用小四号宋体字打印。日期采用阿拉伯数字。
4.打印模板和相关格式、表格请各位老师自行到学院QQ群共享的《毕业设计》文件夹里下载
5.光盘里应刻入的内容：①任务书；②开题报告；③论文说明书；④外文翻译译文；⑤外文翻译原文；⑥作品的源代码；⑦软、硬件展示材料（视屏或照片、图片）；⑧中期检查表；⑨答辩时的PPT（参见校级验收的，请刻入一个简单的作品说明）。
6.交院办时，请指导老师核查：①任务书（含进度计划表，需签字）；②开题报告；③指导教师成绩评审表；④论文说明书；⑤外文翻译译文；⑥外文翻译原文；⑦光盘；⑧中期检查表；⑨两次的论文评审表，均需签字，并按此顺序放入档案盒中。
7.本次毕业设计学生自行打印，打印费根据学生的成绩定。

## 2018届毕设时间安排表
2017-2018-2毕业设计时间安排表
序号 | 时间 | 项目 | 内容
1 | 第八学期3-4周 | 毕业设计初期检查 | 提交毕设题目申请表、任务书和开题报告。重点检查《毕业设计(论文)开题报告》、《毕业设计(论文)任务书》的撰写规范问题；题目是否符合培养方案、具有创新性，是否与往届重复；检查指导教师辅导答疑记录；课题工作量是否合适；进程安排是否合适；毕业设计场地是否落实等。
2 | 第八学期第8周 | 毕业设计中期检查 | 由院教学督导小组实施。重点检查（1）毕业设计初期检查存在问题的整改情况；（2）有无更改课题内容或更换指导教师情况；（3）在校外进行毕业设计学生的进展情况；（4）督导亲自到实验室、学生宿舍等进行毕业设计检查，通过与学生面对面交谈、查看学生实际进展状态，了解实际存在问题和困难；（5）检查教师指导情况，检查《毕业设计（论文）进度计划表》及签到情况；（6）院教学秘书做好《毕业设计（论文）中期检查汇总表》，将毕业设计相关资料进行汇总、归档；（7）形成毕业期中检查报告，并提出整改措施。
3 | 第11周 | 毕业设计后期检查 | 由院教学督导小组实施。检查毕业设计（论文）完成情况，督促学生按时、保质、保量完成毕业设计（论文）任务，对于进度缓慢、存在问题较多的学生，要求指导教师增加指导时间及指导次数。
4 | 第12周 5月23-5月24日 | 第一次三方评阅 | 学生完成毕业设计（论文），并提交论文给指导老师。指导老师根据《本科生毕业设计（论文）成绩评审表（指导教师用）》对学生制作的软、硬件验收，并进行评阅。请各位毕设指导老师于5月23日上午12:00前将学生“毕设论文说明书”的电子文档发至各小组的答辩秘书，再由小组秘书将“毕设论文说明书”分发至其组员。由第三方评阅人评阅完后填写“毕业设计（论文）第三方评审表”签字后，于5月24日上午12:00前将“毕业设计（论文）第三方评审表”反馈至各指导老师。最后请指导老师在“毕业设计（论文）第三方评审表”中写好“处理意见”签完字后交至5502办公室（可同第二次三方评阅表一并交）。注意：“毕业设计（论文）第三方评审表”中评阅人签名后的时间：2018年5月24日，指导老师签字后的时间：2018年5月25日。
5 | 第13周 5月28-5月29日 | 第二次三方评阅 | 请各位毕设指导老师于5月28日上午12:00前将学生“毕设论文说明书”修改后的电子文档交至各答辩小组秘书邮箱，再由小组秘书将“毕设论文说明书”电子档分发至其组员。由第三方评阅人评阅完后填写“毕业设计（论文）第三方评审表”，于5月29日将“毕业设计（论文）第三方评审表”上午12:00前反馈至各指导老师。最后请指导老师在“毕业设计（论文）第三方评审表”中写好“处理意见”签完字后交至5502办公室。“毕业设计（论文）第三方评审表”中评阅人签名后的时间：2018年5月29日，指导老师签字后的时间为2018年5月30日。
6 | 第14周5月31日-6月1日 | 学生论文提交 | 5月31日至6月1日上午12:00前请各指导老师确保学生将修改好的最终版的论文电子档((论文查重只要保留封面、中英文摘要、正文及参考文献，请把目录、附录、谢辞都去掉。)由学生以班级为单位发给学工办老师，学生论文文件名命名“三院-学生学号-学生姓名-论文题目”（如：3-1100310602-刘芳-操作系统教学网站开发）。6月3日前完成论文查重检测(教务处说为保证上交检测的论文与最终存档纸质论文的一致性，建议学生提交的检测论文各位指导老师一定严格把关，并对两文档的一致性签字负责；前后一致度将纳入本年度毕业设计考核指标。
7 | 第14周 6月4日-6月10日 | 学院组织学生小组软硬件验收及答辩 | 成立院级答辩委员会，统一答辩要求；包括在外单位做毕业设计的全体同学均要求参加答辩；根据《本科生毕业设计（论文）成绩评审表（答辩委员会用）》及《本科毕业设计（论文）成绩总评表（答辩委员会用）》评分标准评定毕业设计成绩；推荐参加院优毕业设计答辩学生名单及答辩时有争议的学生名单。 学生自带电脑、软硬件及源代码，准备4-5分钟ppt，答辩时带上任务书、开题报告、论文和英文原文、译文各1份，提前10分钟到达验收、答辩的地点。
8 | 6月7日—6月8日 | 校级验收抽查 | 6月2日前公布参加校级软硬件抽查名单，6月7日-6月8日，教务处组织校级专家进行校级软硬件抽测（带好三用证、任务书（有签字的）、论文、毕设软硬件（所有学生需自带电脑，并安装好本人毕设所涉及的相关软件，如：PPD布线软件、单片机、AM等开发软件），不要做PPT，提前30分钟到验收的教室验证、准备。）
9 | 第15周 2017年6月12日 | 院级答辩 | 小组答辩时获院优学生、不及格及有争议的学生答辩；要求学生做4-5分钟ppt，打印任务书、毕业设计说明书（论文）纸质版1份、自带电脑、软硬件及源代码到验收场地，参加答辩；并推荐校优毕业设计答辩学生，填写《校级优秀毕业设计（论文）推荐表》，报教务处。
10 | 第15-16周 6月9日-13日 | 统计毕设成绩 | 各答辩小组统计成绩并提交田晓丽处汇总
|  | 成绩录入并提交 | 统计学生毕业设计成绩，并录入教务系统，提交成绩
11 | 第16周 6月9日-15日 | 提交答辩材料 | 各小组秘书提交本组学生《本科生毕业设计（论文）成绩评审表》、《本科毕业设计（论文）成绩总评表》及该组的答辩小结纸质文档各一份，并请将其电子文档发至498245934@qq.com邮箱。
12 | 第16周2017/6/12 | 交校优答辩材料 | 6月12日下午学院将推荐校优答辩的材料报实践教学科[包括推荐表、论文电子文档(学生的文件：学院_学号_姓名_论文题目.doc 命名)、推优排序表]
13 | 第16周2017/6/14 | 校优秀论文答辩 | 学校要求做PPT
14 | 第16-17周 6月15-20日 | 递交毕设材料 | 毕设档案盒请指导老师于6月15-19日到5509办公室统一领取。指导老师必须认真审核学生毕设材料的格式及内容（详见“打印说明”），合格后方可让学生打印，然后再请指导教师核查后统一交至5509办公室。